Załącznik

do  Uchwały Nr XXVI/171/05

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 29 czerwca 2005 r.

Plan rozwoju miejscowości Kretlewo

Spis treści

I. Opis stanu istniejącego i opis kierunków rozwoju	3

1. Charakterystyka Sołectwa Kretlewo	3

2. Zasoby Sołectwa Kretlewo.	3

Środowisko przyrodnicze	3

Środowisko kulturowe	3

Rolnictwo i gospodarka	4

3. Ocena mocnych i słabych stron wsi.	4

Silne strony	4

Słabe strony	4

4. Analiza zasobów Sołectwa Kretlewo – wizja rozwoju sołectwa	5

5. Program rozwoju sołectwa – plan działań	7

II. Planowane przedsięwziącia	8

1. Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców wraz z placem zabaw i boiskiem do siatkówki  w Kretlewie	8

Opis przedsięwzięcia	8

Kosztorys planowanych przedsięwzięć	9

Harmonogram planowanego przedsięwzięcia	9

# I. Opis stanu istniejącego i opis kierunków rozwoju

## 1. Charakterystyka Sołectwa Kretlewo

Sołectwo Kretlewo jest położone w północno-zachodniej części Gminy Golczewo. Sołectwo tworzą wsie Kretlewo i Gadom. Powierzchnia Sołectwa to 883,72 ha.

Sołectwo Kretlewo zamieszkuje 410 osób (stan na 01.01.2005).

]Tabela  Struktura ludność Sołectwa Kretlewo

| wieś | sołectwo | powierzchnia ha | ilośc mieszkańców | ilość gospodarstw domowych | ludność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 25-18 lat | 7-16 lat | 16-18 lat | w wieku produkcyjnym |
| Gadom | Kretlewo | 475,22 | 152 | 53 | 24 | 28 | 13 | 99 |
| Kretlewo | Kretlewo | 408,5 | 258 | 71 | 49 | 49 | 23 | 168 |

## 2. Zasoby Sołectwa Kretlewo.

### Środowisko przyrodnicze

Sołectwo ma charakter wybitnie rolniczy. Obszar sołectwa zajmują w dużej większości pola uprawne, ze względu na występujące tu żyzne gleby. Praktycznie nie występują tu większe zadrzewienia.

### Środowisko kulturowe

Do zabytków mieszczących się na terenie sołectwa należy eklektyczny pałac z końca XIX wieku z parkiem z tego samego okresu w Gadomiu, a także chałupa z I połowy XIX w. w Kretlewie

Rozwój środowiska kulturowego ogranicza brak świetlicy wiejskiej.  Nie pozwala to na wykorzystanie jej zasobów w budowaniu życia kulturalnego we wsi..

### Rolnictwo i gospodarka

Na terenie sołectwa znajduje dobre i bardzo dobre gleby. Ich użytkowaniem zajmuje się Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna oraz ponad 20 gospodarstw rolniczych.  Inne źródła utrzymania to praca w sferze produkcyjno-usługowej, emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki z pomocy społecznej.

W Gadomiu znajduje się zakład FPHU Hubertus – producent drewna kominkowego, jeden z większych zakładów produkcyjnych na terenie Gminy Golczewo.

Ważną funkcję w sołectwie odgrywa zabytkowy pałac wraz z otaczającym parkiem. Został on zaadoptowany na cele turystyczne. Odbywają się w nim m. in. spotkania integracyjne, kursy tańca.

## 3. Ocena mocnych i słabych stron wsi.

### Silne strony

- położenie przy drodze wojewódzkiej nr 108 o dużym znaczeniu gospodarczym i turystycznym dla regionu

-  położenie przy trasie kolejowej Wysoka Kamieńska – Worowo

- korzystne warunki demograficzne (duży potencjał ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym

### Słabe strony

- brak miejsca do spotkań mieszkańców wsi

- brak możliwości aktywnego rozwoju mieszkańców w dziedzinie kultury

- brak zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki

- brak placu zabaw

- niski poziom wykształcenia

- strukturalne bezrobocie

- niewystarczająca ilość miejsc pracy na terenie sołectwa

- brak zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa

## 4. Analiza zasobów Sołectwa Kretlewo – wizja rozwoju sołectwa

| DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI | WIZJA STANU DOCELOWEGO |
| --- | --- |
| Co ją wyróżnia? | brak miejsca do wspólnego spędzania czasu dla mieszkańców sołectwa brak świetlicy wiejskiej, | Co ma ją wyróżniać? | rozwój turystyki, rozwój produkcji i usług, zagospodarowane i wyposażone miejsce do spotkań dla mieszkańców (w tym dzieci) |
| Jakie pełni funkcje? | Mieszkaniowa, rolnicza | Jakie ma pełnić funkcje? | mieszkaniowe, kulturalne, usługowo - produkcyjne, turystyczne, rolnicze |
| Kim są mieszkańcy? | pracownicy, emeryci, renciści, bezrobotni, młodzież, | Kim mają być mieszkańcy? | zintegrowani mieszkańcy wsi, podnoszący swoje kwalifikacje, zaangażowani w życie wsi, podniesiony poziom wykształcenia, aktywna młodzież |
| Co daje utrzymanie? | praca w sferze produkcyjno-usługowej; rolnictwie emerytury, renty, pomoc społeczna, zasiłki dla bezrobotnych | Co ma dać utrzymanie? | praca w sferze produkcyjno – usługowej, we wsi i poza wsią, działalność gospodarcza, rolnictwo |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy? | Rada Sołecka w sołectwie Kretlewie; Ochotnicza Straż Pożarna w Kretlewie Klub Piłkarski „Zryw” | W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Grupa Odnowy Wsi |
| W jaki sposób rozwiązują problemy? | sporadyczne zebrania wiejskie, indywidualne interwencje u władz gminy | W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Poprzez realizację programu rozwoju sołectwa |
| Jaki wygląda nasza wieś? | wieś o zwartej zabudowie | Jak ma wyglądać nasza wieś? | estetycznie poprzez uporządkowanie i remonty posesji |
| Jaki jest stan otoczenia i środowiska? | czyste środowisko, brak zanieczyszczeń, | Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | czyste i przyjazne środowisko dla ludzi i przyrody, wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych |
| Jakie jest rolnictwo? | Spółdzielnia Rolnicza, gospodarstwa średniej wielkości (do 30 ha) | Jakie ma być rolnictwo? | innowacyjne, ekologiczne |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | brak komunikacji kolejowej słaba komunikacja z autobusowa z najbliższymi miastami: Golczewem i Kamieniem Pomorskim | Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Dogodniejsze i częstsze połączenia komunikacyjne do pobliskich miasta i do każdej miejscowości gminy |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży? | Boisko piłkarskie OSP Kretlewo, KP „Zryw” | Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | plac zabaw; dostęp do internetu, udział w imprezach integrujących miejscowe społeczeństwo |

## 5. Program rozwoju sołectwa – plan działań

Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej i infrastruktury rekreacyjno – sportowej

- Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców wraz z placem zabaw i boiskiem do siatkówki  w Kretlewie– 2005 r.

- Budowa placu zabaw dla dzieci  w Gadomiu– 2005 r.

Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa – 2007 - 2010

# II. Planowane przedsięwziącia

## 1. Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców wraz z placem zabaw i boiskiem do siatkówki  w Kretlewie

### Opis przedsięwzięcia

Plan Rozwoju Sołectwa Kretlewo opracowany przez mieszkańców zakłada realizację działań ze sfer życia: społeczno - kulturalnego i gospodarczego.

Jako najpilniejsze do realizacji działanie mieszkańcy wybrali Budowę miejsca spotkań dla mieszkańców wraz z placem zabaw i boiskiem do siatkówki  w Kretlewie  . Dzięki funkcjonowaniu takiego miejsca mieszkańcy wsi tworzących sołectwo będą mogli spotykać się na imprezach kulturalnych, integrujących społeczność wiejską. Plac taki ma stać się miejsce spędzania czasu wolnego dla wszystkich mieszkańców sołectwa, miejscem zabawy dla dzieci i miejscem uprawiania sportu dla wszystkich. Ma również zapoczątkować realizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi.

W uzasadnieniu powyższego przedsięwzięcia należy zauważyć, że integracja miejscowego społeczeństwa, choć nie przynosi bezpośrednich korzyści materialnych, wpływa na każdą dziedzinę życia. Jest katalizatorem przemian społecznych. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na inne dziedziny życia mieszkańców wsi.

Przedsięwzięcie ma na celu utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa. W takim miejscu znajdą się ogródek jordanowski, wiata, boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki, miejsce na ognisko, ławki i stoliki.

Zakres prac obejmuje:

- przygotowanie terenu pod plac

- zakup elementów ogródka jordanowskiego

- instalacja elementów ogródka jordanowskiego

- przygotowanie boiska do siatkówki

- przygotowanie miejsca na ognisko

- budowa wiaty

- zakup ławek i stolików

- budowa ogrodzenia drewnianego,

### Kosztorys planowanych przedsięwzięć

Ogólny koszt inwestycji  to koszt robót zabezpieczających i przygotowujących plac i boiska – 14 640 PLN, oraz koszty związane z zakupem i instalacją elementów ogródka jordanowskiego, ławek i stolików, ogrodzenia  - w sumie około 37 820 PLN.

W 2005 roku planuje się wykonać następujące prace:

- przygotowanie placu pod teren rekreacyjny  	- 14 640 PLN

- zakup i montaż ławek i stołów drewnianych 	– 3 660 PLN

- zakup i instalacja elementów placu zabaw		– 18 300 PLN

- przygotowanie miejsca na ognisko			– 1 220 PLN

- budowa wiaty 					– 9 760 PLN

- budowa ogrodzenia 					– 4 880 PLN

Łączny koszt przedsięwzięć 				– 52 460 PLN

### Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

Wrzesień 2005 r.	– 	Podpisanie umowy o finansowaniu  przedsięwzięcia.

Wrzesień 2005 r.			- 	Przeprowadzenie procedury przetargowej

Październik – grudzień 2005 r.	- 	Zakupy i roboty instalacyjno-montażowe

Styczeń 2005 r.			- 	Rozliczenie projektu